## Sheet1
|  |  |  | Lofthus frukt og saft |  |  | project
|  |  | frome |  | 2020-01-15 | to | 2020-02-13
Id task | task name | devolopement name | start dato | end dato | duration | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13
1 | project definition
2 | Define requirements | (A_B-C-D-E) | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 3day | bar: 2020-01-15 to 2020-01-17
3 | prepare plan | (A_B-C-D-E) | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 1day | bar: 2020-01-18
4 | approve plan | E with cleint | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1day | bar: 2020-01-19
5 | info colection
6 | writing article about the businss | A | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2 day | bar: 2020-01-20 to 2020-01-21
7 | taking photos for the products | A | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 3 day | bar: 2020-01-22 to 2020-01-24
8 | Design home page
9 | Design the home page layout | A | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 1day | bar: 2020-01-25
10 | develop the home page (Frontend) | B | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2day | bar: 2020-01-26 to 2020-01-27
11 | develop the home page (backend) | C | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2day | bar: 2020-01-28 to 2020-01-29
| client review | E with cleint | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1day | bar: 2020-01-30
12 | design company product info
13 | Design the company product page layout | A | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 1day | bar: 2020-01-31
14 | develop the company product page (Frontend) | B | 2020-01-31 | 2020-02-02 | 2day | bar: 2020-02-01 to 2020-02-02
15 | develop the page (backend) | C | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2day | bar: 2020-02-03 to 2020-02-04
16 | client review | E with cleint | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1day | bar: 2020-02-05
17 | design company buying
18 | Design the company buying page layout | A | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 1day | bar: 2020-02-06
19 | develop the company buying page (Frontend) | B | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2day | bar: 2020-02-07 to 2020-02-08
20 | develop the page (backend) | C | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2day | bar: 2020-02-09 to 2020-02-10
21 | client review | E with cleint | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 1day | bar: 2020-02-11
22 | testing | B | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 1day | bar: 2020-02-12
23 | approve | E with cleint | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1day | bar: 2020-02-13